## Gantt Chart
From: | Elise C., Selina C., Jacob K., Marek L., Desirae M., Natasa P., Lily Q.​, Seth P., Evan H., Devon A., Dante P.
Project Name: | Boeing Autonomous Driving
Project Start: | 2026-01-12
Current Date: | 2026-02-05
Weeks in Progress: | Wk 4
[7 empty] | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27
Task | Project Lead/s | Start Date | End Date | Days | Estimated Hours | Actual Hours | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16
General Assignment
Project Management | Everyone | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 14 | 20 | bar: 2026-01-12
Individual Analysis | Everyone | 2026-01-09 | 2026-01-23 | 14 | 20 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-19
Engineering Model Summary | Everyone | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 14 | 20 | bar: 2026-01-19 to 2026-01-26
Peer Eval 1 | Everyone | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 14 | 20 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
Website Check #1 | Everyone | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 14 | 20 | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
Peer Eval 2 | Everyone | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 14 | 20 | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
UGRADS Registration | Everyone | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 14 | 20 | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
Draft of Poster | Everyone | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 14 | 20 | bar: 2026-03-16 to 2026-03-23
Finalized Testing Plan | Everyone | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 14 | 20 | bar: 2026-03-16 to 2026-03-23
Final CAD Packet | Everyone | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 20 | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Final Poster & PPT | Everyone | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 14 | 20 | bar: 2026-03-30 to 2026-04-06
Peer Eval 3 | Everyone | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 20 | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Final Report | Everyone | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 14 | 20 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-13
Final Website Check | Everyone | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 14 | 20 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-13
Symposium | Everyone | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 14 | 20 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
Client Handoff | Everyone | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 14 | 20 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
Peer Eval 4 | Everyone | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 14 | 20 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27

## Brakes
Brakes Gantt Chart
[7 empty] | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27
Task | Project Lead/s | Start Date | End Date | Days | Estimated Hours | Actual Hours | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16
Manufacturing 33% | Jacob, Marek | 2026-01-24 | 2026-02-03 | 10 | 7.5 | 15 | bar: 2026-01-26 to 2026-02-02
Manufacturing 66% | Jacob, Marek | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 10 | 15 | 66.5 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-16
CAD Rework | Marek | 2026-02-03 | 2026-02-22 | 19 | 6 | 4 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-23
Update Calculations | Jacob, Marek | 2026-02-08 | 2026-02-22 | 14 | 2 | 2 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
First Test | Evan, Jacob, Marek | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | 4 | 6 | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
Second Test | Evan, Jacob, Marek | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | 4 | bar: 2026-02-23
Design Optimiziation | Jacob, Marek | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 14 | 15 | 3 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Electronics Configured | EE's, Jacob, and Marek | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 10 | 2.5 | 4 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-16
Case Manufacuring | Jacob, Marek | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 5 | 5 | 2 | bar: 2026-02-23 to 2026-03-09
Third Test | Jacob, Marek | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 6 | 18 | 10 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-09
Remanufacturing | Jacob, Marek | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 8 | 40 | 40 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-09
Final Testing Period | Jacob, Marek | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 11 | 25 | 6* | bar: 2026-03-16 to 2026-03-30
Last Minute Optimization | Jacob, Marek | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 17 | 30 | 10* | bar: 2026-03-23 to 2026-04-13

## Steering
Steering Gantt Chart
Week
Task | Start Date | End Date | Days | Estimated Hours | Actual Hours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Final CAD | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 8 | 15 | 18 | bar: Week 1 to Week 2
Motor Testing | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 10 | 8 | 8 | bar: Week 2
Gearbox Manufacturing | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 13 | 4 | 6 | bar: Week 2 to Week 3
Gear Mounting | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 13 | 2 | 2 | bar: Week 2 to Week 3
Motor Mount Manufacturing | 2026-01-20 | 2026-02-15 | 26 | 10 | 8 | bar: Week 2 to Week 6
Motor and Gearbox Mounting | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 7 | 6 | 4 | bar: Week 6 to Week 7
Testing Gears with Motor | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 14 | 2 | 3 | bar: Week 6 to Week 8
Failsafe Mount Manufacturing | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 10 | 4 | 3 | bar: Week 6 to Week 7
Failsafe Mounting | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 4 | 2 | 2 | bar: Week 7 to Week 8
Initial Testing with Entire System | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 14 | 30 | bar: Week 8 to Week 10
Potentometer Mount Manufacturing | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3 | 1.5 | 1.5 | bar: Week 9
Potentometer Mounting | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | 1 | 1 | bar: Week 9
Finalizations | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 15 | bar: Week 10 to Week 12

## Throttle
Throttle Gantt Chart
Week
Throttle Subsystem | Start Date | End Date | Days | Estimated Hours | Actual Hours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Project Summary and Management | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 7 | 15 | 18 | bar: Week 1
Redesign of Stepper Mount | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 4 | 8 | 8 | bar: Week 2
Mounting Stepper Mechanism | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 5 | 12 | 15 | bar: Week 2 to Week 3
Testing Stepper Mechanism (33% Progress) | 2026-01-30 | 2026-02-01 | 3 | 6 | 8 | bar: Week 3 to Week 4
Designing Mount for Electric Pedal | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 6 | 10 | 6 | bar: Week 4
Test Electric Pedal | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 3 | 6 | 8 | bar: Week 5
Improve Spring Strength in Throttle Lever | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 5 | 14 | 10 | bar: Week 6
Improve Base Plate for Stepper (67% Progress) | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 3 | 6 | 7 | bar: Week 6 to Week 7
Re-Manufacture Spool using Metal | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 7 | 15 | 14 | bar: Week 8 to Week 9
Testing and Improving all Components | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 14 | 30 | bar: Week 11 to Week 12